## Cómo usar
Plan de pruebas · Portal de farmacia LOMS 360
Versión 1.0 · octubre de 2026
Cuentas
Usa las cuentas del kit de QA (archivo accesos_qa.xlsx, no versionado): QA Superadmin, QA Admin, Dueño de Prueba (farmacia.prueba@ejemplo.com), QA Regente, QA Cajero y QA Nuevo. Todas trabajan sobre la 'Farmacia de Prueba'. Nunca probar en la Farmacia Luis Gabriel: es el negocio real.
Dónde
En la dirección del portal que te pase el equipo (producción o el preview del PR que se esté probando). Los datos de prueba (lotes, productos, tratamientos) se crean en la Farmacia de Prueba y se pueden borrar al terminar.
Cómo marcar
Cada hoja es un rol. Por caso: hacé los pasos, compará con 'Resultado esperado' y marcá Pasó = Sí o No. Si es No, escribí qué pasó (mensaje exacto, pantalla, hora) y, si podés, una captura con el ID del caso en el nombre del archivo. Quién probó y Fecha ayudan a reproducir.
Orden sugerido
1) Transversal T01–T07 · 2) Admin · 3) Dueño (deja los datos de prueba del D01 creados) · 4) Regente · 5) Cajero · 6) Usuario nuevo · 7) Transversal T08–T13.
Qué NO cubre este plan
Boleta electrónica (el POS emite un comprobante interno, no documento tributario), respaldos y cargas masivas: se prueban aparte.

## Transversal
ID | Pantalla | Pasos | Resultado esperado | Pasó | Observación / falla | Quién probó | Fecha
T01 | Login | Entrar con una cuenta de QA y su contraseña. | Abre 'Mis portales' con la tarjeta Farmacia.
T02 | Login | Entrar con una contraseña incorrecta. | Mensaje 'Correo o contraseña incorrectos'. No entra.
T03 | Olvidé mi contraseña | Pedir el enlace para QA Cajero (su correo llega a la bandeja del superadmin). Abrirlo y definir una contraseña nueva. | Llega el correo; el enlace abre la pantalla de nueva contraseña; con la nueva se entra.
T04 | Cambiar contraseña | Menú de cuenta → Cambiar contraseña. Primero con la actual mal escrita; después bien. | Con la actual incorrecta: error. Con la correcta: 'Contraseña actualizada' y se entra con la nueva.
T05 | Barra del portal | Dentro de Farmacia, usar 'Cerrar sesión' de la barra. Luego botón Atrás del navegador. | Vuelve a /login. Atrás no muestra pantallas con datos.
T06 | Barra del portal | Dentro de Farmacia, usar 'Mis portales'. Como admin, 'Panel admin'. | Los botones están siempre visibles a la derecha, aunque la barra de secciones tenga scroll.
T07 | Moneda | Recorrer POS, Ventas, Inventario y Finanzas en la Farmacia de Prueba (CLP). | Todos los montos salen como $ 9.530 (punto de miles, sin decimales). Fechas en formato chileno.
T08 | Registro | Con QA Nuevo: 'Crear una cuenta' en /signup, confirmar el correo, iniciar sesión. | Llega el correo de confirmación; al entrar muestra 'Aprobación pendiente'.
T09 | Alta por el dueño | Como dueño: Equipo → Agregar persona → 'Ya tiene cuenta' con el correo de QA Nuevo, rol cajero. Luego entrar con QA Nuevo. | Queda en el equipo al instante; QA Nuevo entra directo a Farmacia sin esperar aprobación.
T10 | Contraseña inicial | Entrar con una cuenta creada desde Equipo ('Crear cuenta nueva'). Intentar ir a /portal/farmacia escribiendo la URL. | Siempre redirige a 'Elige tu contraseña' hasta que la cambie.
T11 | Contraseña inicial | En esa pantalla, poner la inicial y elegir una nueva. | Entra a Mis portales; en los siguientes ingresos ya no la pide.
T12 | Admin en 'ver como' | Como superadmin (o QA Admin): Usuarios → ⋯ → 'Ver sus portales' del dueño de prueba → Farmacia → POS. | Entra en solo lectura: la barra azul avisa; 'Cobrar' deshabilitado; crear producto no aparece. 'Volver a mi cuenta' sale del modo.
T13 | Cambio de cuenta | Cerrar sesión estando en 'ver como' y entrar como QA Cajero en el mismo navegador. Hacer una venta. | La venta se registra (no aparece 'modo lectura').

## Admin
ID | Pantalla | Pasos | Resultado esperado | Pasó | Observación / falla | Quién probó | Fecha
A01 | Panel admin · inicio | Entrar como QA Admin. | Tarjeta 'Mantenimiento diario' en verde con la última ejecución de hoy. Botón 'Ejecutar ahora' funciona y actualiza la hora.
A02 | Usuarios · Crear usuario | Crear un usuario con contraseña generada. Repetir como QA Superadmin. | QA Admin no ve la opción 'Administrador'; QA Superadmin sí. Las credenciales se muestran una sola vez y se copian.
A03 | Usuarios · Crear usuario | Intentar crear con un correo ya existente. | Mensaje claro: ya existe una cuenta con ese correo.
A04 | Usuarios | Aprobar a QA Nuevo (si sigue pendiente), suspenderlo, reactivarlo. Entre cada paso, intentar entrar con QA Nuevo. | Pendiente → 'Aprobación pendiente'; suspendido → 'Cuenta suspendida'; reactivado → entra.
A05 | Usuarios · Membresía | Asignar y extender la membresía del dueño de prueba. | La fecha de vencimiento cambia; el dueño y su equipo entran al portal.
A06 | Usuarios · Acceso a portales | Quitar y volver a dar acceso a Farmacia al dueño de prueba. | Sin acceso: 'Sin acceso a este portal'. Con acceso: entra.
A07 | Usuarios · Cambiar rol | Como QA Admin, buscar la opción de cambiar rol. | No aparece (solo superadmin).
A08 | Auditoría | Después de A02–A06, abrir Admin → Auditoría. | Aparecen las acciones con quién, cuándo y sobre quién.
A09 | Alertas | Admin → Alertas con una membresía que venza en menos de 7 días. | La membresía figura en la lista de próximas a vencer.

## Dueño
ID | Pantalla | Pasos | Resultado esperado | Pasó | Observación / falla | Quién probó | Fecha
D01 | Inicio · Alertas de hoy | Preparar en la Farmacia de Prueba: un lote vencido con stock, uno que vence en 30 días, uno sin fecha, un producto con mínimo 10 y 4 unidades, un tratamiento crónico a 1 día, una cuenta por pagar vencida. Abrir el inicio. | 6 tarjetas con los conteos correctos. Cada una abre la pantalla con el filtro aplicado y el mismo número de filas.
D02 | Inicio · Alertas de hoy | Corregir la fecha del lote vencido y volver al inicio. | La tarjeta de vencidos desaparece al instante. Sin datos de prueba: 'Todo en orden'.
D03 | Inicio · Datos del negocio | Botón 'Datos del negocio': cambiar nombre, RUT, dirección y teléfono. | La etiqueta dice RUT (farmacia chilena). Al guardar, cambia el nombre en la cabecera y la línea gris bajo el nombre.
D04 | Equipo · Crear cuenta nueva | Agregar persona → 'Crear cuenta nueva' con nombre, correo (+qa-cajero2 del Gmail), rol cajero, contraseña generada. | Queda en el equipo con el rol elegido. Se muestran usuario y contraseña una sola vez con botón Copiar.
D05 | Equipo | Cambiar el rol de QA Cajero a regente y volver a cajero. Quitar a QA Nuevo del equipo. | Los cambios se ven al instante; QA Nuevo pierde el acceso al portal.
D06 | Equipo · Auditoría de accesos | Mirar la sección de accesos. | Aparecen los inicios y cierres de sesión recientes de cada miembro.
D07 | Inventario · Nuevo producto | Crear un producto con precio 10.000, costo neto 5.000, IVA 19, stock mínimo 5. | El formulario muestra costo con IVA 5.950, utilidad 4.050 y margen 41 % antes de guardar. En la tabla: Costo c/IVA y Margen.
D08 | Inventario · Editar | Editar el precio desde el lápiz de la fila y desde 'Editar producto' en el detalle. | El cambio se refleja; en el detalle, 'Historial de cambios' muestra precio anterior → nuevo, con quién y cuándo.
D09 | Inventario · Eliminar | Eliminar un producto de prueba. | Desaparece de la tabla; queda en la auditoría.
D10 | Finanzas | Abrir Finanzas. | KPIs del mes, ingresos por método, últimos cierres, 'Inventario valorizado' (a costo, a venta, unidades, por categoría) y 'Día a día'. Los CSV abren en Excel con tildes correctas.
D11 | Finanzas · Valorización | Elegir 3 productos con stock, calcular a mano unidades × costo con IVA y comparar con el CSV. | Coinciden.
D12 | Compras | Crear una cuenta por pagar, abonarla parcialmente, anularla. | Estados pendiente → parcial → anulada. Solo el dueño ve 'Anular'.
D13 | Cierre | Abrir Cierre como dueño. | Ve los totales esperados por método y los movimientos del turno (el cajero no).
D14 | Inventario · Mostrar más | Con los 665 productos cargados, abrir Inventario y escribir rápido en el buscador. | No se traba. Si hay más de 200 resultados aparece 'Mostrar 200 más'; los contadores de la barra no cambian.

## Regente
ID | Pantalla | Pasos | Resultado esperado | Pasó | Observación / falla | Quién probó | Fecha
R01 | Finanzas | Entrar como QA Regente a Finanzas. | Pantalla bloqueada: 'exclusiva del dueño'.
R02 | Inicio / Equipo | Buscar el botón 'Datos del negocio' y 'Agregar persona'. | No aparecen (solo dueño). Sí ve la auditoría de accesos.
R03 | Inventario · Lotes | En un producto: ingresar un lote con fecha y otro sin fecha. | El sin fecha queda gris 'Sin fecha' con botón 'Completar fecha'.
R04 | Inventario · Editar lote | Completar la fecha del lote sin fecha. Luego intentar borrarle la fecha a un lote que la tiene. | La primera se guarda y el semáforo cambia. La segunda se rechaza: 'no puede quedar sin fecha'.
R05 | Inventario · Movimientos | Pasar unidades de bodega a venta, registrar una merma con motivo. | Las cantidades cambian; ambos quedan en 'Movimientos recientes' con el motivo.
R06 | Inventario · Filtros | Usar Vencidos, Por vencer, Sin fecha, Bajo mínimo, Sin stock, Inactivos. Probar la URL ?filtro=bajo_minimo y ?filtro=loquesea. | Cada filtro muestra solo lo que corresponde; la URL abre con el filtro; un valor inválido cae en 'Todos'.
R07 | Inventario · Stock mínimo | Poner mínimo 10 a un producto con 4 unidades. | Chip 'Bajo mínimo' en la fila, píldora en la barra y tarjeta en el inicio. Con mínimo 2 desaparecen.
R08 | Ventas · Anular | Anular una venta con motivo. | Queda marcada ANULADA con el motivo; el stock vuelve al lote del que salió.
R09 | Pedidos | Cancelar un pedido con motivo. | Queda cancelado; si tenía anticipo, aparece el aviso de devolverlo.
R10 | Compras | Crear y abonar una cuenta por pagar; buscar 'Anular'. | Crear y abonar funcionan; 'Anular' no aparece.
R11 | Inventario · Costos | Mirar la tabla y el detalle. | Ve Costo c/IVA, Margen y el historial de cambios.
R12 | Lotes sin fecha en el POS | Producto con un lote con fecha y otro sin fecha: venderlo. | Se descuenta primero el lote con fecha (FEFO); el sin fecha va al final.

## Cajero
ID | Pantalla | Pasos | Resultado esperado | Pasó | Observación / falla | Quién probó | Fecha
C01 | POS · Buscar | Escribir o escanear un código de barras y Enter. Escribir 'acido' sin tilde. | El producto entra al ticket al instante. 'acido' encuentra los 'Ácido…'.
C02 | POS · Sin stock | Buscar un producto con stock 0 que tenga principio activo. | Aparece deshabilitado con 'Equivalentes con stock' debajo, si hay otros con el mismo principio activo.
C03 | POS · Pago mixto | Vender $ 10.000 pagando $ 6.000 débito + $ 5.000 efectivo. | Vuelto $ 1.000 (sale del efectivo). Si lo electrónico supera el total, el botón se bloquea con aviso.
C04 | POS · Receta | Vender un producto Rx. | Pide paciente, documento, médico y número de receta; sin eso no deja cobrar. Luego aparece en Recetas.
C05 | POS · Cliente | Toca 'Cliente': escribir 1 letra, luego 2; crear un cliente nuevo y usarlo. | Con 1 letra pide 2; con 2 muestra resultados; el nuevo queda seleccionado sin recargar la página.
C06 | POS · Después de vender | Vender 2 unidades de un producto y mirar su stock en la lista. Tocar 'Imprimir' en el aviso verde. | El stock baja al instante sin recarga. Se abre el comprobante; al imprimir (o 'Guardar como PDF') sale solo el ticket.
C07 | POS · Dos cajeros | En dos navegadores, con QA Cajero y el dueño, agregar la última unidad del mismo producto y cobrar en ambos. | El segundo recibe 'Stock insuficiente' o 'El stock cambió'; su ticket se corrige solo.
C08 | Ventas | Abrir Ventas; usar 'Hoy', '7 días', un rango manual; exportar CSV; reimprimir una venta con la impresora. | La lista y los KPIs cambian con el rango; el CSV abre en Excel; el comprobante se ve igual al del POS. No aparece el botón de anular.
C09 | Pedidos | Crear un encargo con anticipo, avanzarlo de estado y entregarlo cobrando el saldo. | El saldo se cobra al entregar y el pago aparece en Ventas → Encargos.
C10 | Pacientes | Crear un tratamiento (30 días), renovarlo, desactivarlo. | Aparece en la lista con 'Se le acaba'; renovar actualiza la fecha; desactivado queda 'Pausado'.
C11 | Cierre de caja | Cerrar caja declarando lo contado por método. | No se ve el total esperado antes de declarar. Después muestra la diferencia. A los 30 s cierra la sesión (o con 'Salir ahora').
C12 | Permisos | Recorrer Inventario, Finanzas, Compras y Equipo. | Inventario sin Costo/Margen ni lápiz de editar; Finanzas y Compras bloqueadas; Equipo solo lectura.
C13 | POS en tablet | Abrir el POS en una tablet o con el navegador a 800 px de ancho. | Buscador, resultados y ticket usables sin scroll horizontal.

## Usuario nuevo
ID | Pantalla | Pasos | Resultado esperado | Pasó | Observación / falla | Quién probó | Fecha
N01 | Registro | Crear cuenta en /signup con nombre, correo y contraseña de 6 caracteres. | Pide confirmar el correo; el enlace activa la cuenta.
N02 | Pendiente | Entrar antes de que nadie te agregue o apruebe. | 'Aprobación pendiente' con la explicación de los dos caminos.
N03 | Camino A | El dueño te agrega desde Equipo con 'Ya tiene cuenta'. | Entras directo a Farmacia con el rol asignado.
N04 | Camino B | Un admin te aprueba, asigna membresía y acceso. | Entras a Mis portales y a Farmacia como dueño de un negocio nuevo (si un admin lo creó).